## Feuil1
Semaine
Plannification | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03
Réalisation différents diagrammes / choix spécifications du site / Initialisation du GitHub | bar: 2024-02-05
Vacances | bar: 2024-02-12
Présentation au client / Modification Mappage si besoin / Début BDD | bar: 2024-02-19
Telecom | bar: 2024-02-26 to 2024-03-11
Suite BDD + Evaluation par le tuteur du modèle | bar: 2024-03-18
Partie Front-End HTML-CSS + Evaluation le 5/04/2024 + suite SQL | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
Vacances | bar: 2024-04-08
Début PHP | bar: 2024-04-15
Suite PHP si nécessaire + architecture MVC + Début JS si possible | bar: 2024-04-22
Début ou suite JavaScript + Présentation client | bar: 2024-04-29
Fin du site web pour la soutenance bi-composante | bar: 2024-05-06 to 2024-05-27
Soutenance bi-composante | bar: 2024-06-03
|  | Telecom |  |  | Vacances
|  | Evaluation |  |  | Présentation |  |  | Autonomie